## 👋 Bienvenue
CHECK-LIST pour logements en locatif et accession
Bienvenue sur cette check-list ultra complète pour bailleur social (mars 2026).
Elle peut être utilisée pour tout type d'opérations, en construction neuve comme en rénovation.
Pour utiliser au mieux cette check-list n'hésitez pas à vous l'approprier et à ajouter, supprimer ou déplacer des étapes selon les spécificités de votre opération ou de vos proédures internes.
Je vous invite également à lire ou re-lire mon article sur les étapes d'une opération https://responsables-programmes-immobiliers.fr/les-etapes-dune-operation-immobiliere/ ainsi que mon guide gratuit sur la gestion de projet https://responsables-programmes-immobiliers.fr/ressources/ avant de vous lancer.
Mise en garde :
Ce tableau contient des "mises en formes conditionnelles" et des émojis. En cas de probème avec l'utilisation de ce fichier (format, affichage...) vous pouvez me contacter par mail : alexandra@responsables-programmes-immobiliers.fr
Précisions :
- Les couleurs utilisées des catégories sont celles de la frise chronologique.
- Certaines actions sont à faire en même temps ou peuvent différer selon votre cas, votre projet ou votre situatuion.
- Dans la colonne "Aide" vous retrouverez des liens pour vous apporter des précisions sur certaines actions. Cliquez sur 🔗 pour y accéder.
En pratique :
1- Lisez une fois en entier la liste des tâches avant de commencer votre opération.
2- Adaptez-la à vos pratiques, vos procédure et votre cas si besoin.
3- Prévoyez de relire régulièrement la check-list tout au long de votre opération afin d'anticiper les phases à venir. Prévoyez ces revues de projet au moins une fois par trimestre et dès que vous en ressentez le besoin. Cela vous permettra d'avoir une vision claire des prochaines échéances importantes.
Bonus :
- Pensez à communiquer sur l’avancement de vos projets et sur vos bonnes pratiques.
- Notez les leçons tirées de chacune de vos expériences.
- Mesurez vos indicateurs de performances et l’avancement de vos objectifs.
- Utilisez le management visuel pour rendre l’avancement visible et motivant
- Prévoyez du temps supplémentaire pour gérer les imprévus et les demandes de changement.
Une question ? Une suggestion ? Envoyez-moi un mail à alexandra@responsables-programmes-immobiliers.fr
Retrouvez tous les outils sur mon site https://responsables-programmes-immobiliers.fr/outils/
PS : Vous êtes suceptible de recevoir des mises à jour de cette check-list par mail.

## 🗓 Planning
| Délai | Date ou période de réalisation (prévue ou effective) | Échéance
Signature PUV ou PSV
1ère réunion de montage
Rendu du DIAG ou ESQ
Rendu de l'APS
Rendu de l'APD
Rendu du dossier PC
Dépôt PC |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
Dépôt DOFI
Obtention agrément |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
Rendu du PRO / DCE
PC obtenu | Dépôt + 1 à 5 mois |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
Lancement Co | Au PC obtenu
AO | Au PC obtenu
Consultation / négo entreprises
PC purgé | PC obtenu + 3 mois |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
xx % comm. atteint |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
Obtention prêt(s) |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
Obtention GFA
Signature acte 🍾 | À la levée des CS |  | ⚠️ Validité de la promesse
DOC | Dès l'acte |  | ⚠️ Durée de validité de l'autorisation d'urbanisme
OS | Dès l'acte
Sign. VEFA 🍾 | Dès l'acte
Fin GO
Hors d'eau hors d'air
Fin des cloisons
Visites cloison |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
Visite témoin |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
Pré-réception | Réception - 1 M
Pré-livraison | Livraison - 1 M |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
Réception | DOC + 18 ou 24 M
Livraison | Réception + 1 M |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA
1ère AG
Fin GPA | Réception + 1 an
Fin GBF | Réception + 2 ans
Fin décennale | Réception + 10 ans
⚠️ Les cases en jaune et en rouge alimentent la Check-list
Indiquez dans les cases jaunes une date prévisionnelle (vous pouvez indiquer le nom d'un mois) ou la date de réalisation dès qu'elle est effective.
Indiquez dans les cases rouges vos échéances (par exemple, celles indiquées dans votre promesse).
Pour les tâches longues (réalisation de l'esquisse, de l'avant projet, du dossier de PC, des consultations et négociations ...) n'indiquez pas une date exacte mais plutôt une période en mois ou semaine.

## ✅ Check-list
CHECK-LIST pour logements en locatif et accession
| Statut | Tâche ou événement jalon | Aide | Astuces & points de vigilance | Date de réalisation (prévue ou effective) | Échéance
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
| En attente | Analyser les documents d'urbanisme (PLU, PPRI, PPRN, cahier des charges de ZAC, OAP…) | 🔗 | 💡Consultez Géoportail de l'Urbanisme (lien à gauche)
| En attente | Faire réaliser une étude de capacité par un architecte
| En attente | Vérifier la présence proche d'un monument historique (MH) | 🔗 | 💡 Consultez le site "Atlas des Patrimoines" (lien à gauche) 🚨 Risque de délai d'instruction + long ⚠️ Dans le périmètre d'un MH, pas de DP possible. Pour une division parcellaire il vous faudra un PA. Pour une rénovation il vous faudra un PC.
| En attente | Vérifier si le projet est en secteur ABF
| En attente | Vérifier si le projet est exposé à des gênes sonores (PEB, PGS, classement des voies…) | 🔗 | 💡Consultez Géoportail pour les PEB et PGS (lien à gauche) 💡Consultez l’arrêté prefectoral de classement sonore
| En attente | Analyser les risques naturels et industriels liés au territoire | 🔗 | 💡Consultez Géorisques (lien à gauche)
| En attente | Analyser les risques liés au dérèglement climatique | 🔗 | 💡Consultez BatAdapt (lien à gauche)
| En attente | Faire une étude de marché / estimation des prix de vente
| En attente | S'informer sur les financements, subventions, majorations de loyers possibles
| En attente | S'informer sur le calcul des taxes (PFAC, archéo, TA) | 🔗 | 💡Utilisez un simulateur de calcul
| En attente | Identifier les risques liés au projet (recours sur PC, problème de voisinage …) | 🔗 | 💡La gestion des risques est une notion importante de la gestion de projet (voir mon guide gratuit via le lien à gauche)
| En attente | Estimer le coût travaux
| En attente | ⭐️ Faire des simulations financières sur la base de l'étude de capacité
| En attente | ⭐️ Déterminer le programme (nbr logements, garages, SHAB, SP,…) |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (financeurs…)
| En attente | ⭐️ Définir le planning prévisionnel
| En attente | Facultatif: Rencontrer le service urbanisme
| En attente | Facultatif : Déposer un CU a et/ou b pour geler les règles et taxes d'urbanisme | 🔗 | 🚨 Validité 18 mois
ENGAGEMENT DE L'OPÉRATION
| En attente | Décider d'engager l'opération + Définir les objectifs précis du projet (marge attendue, délai…) |  | 💡Définissez des objectifs "SMART"
| En attente | Rédiger l'offre au propriétaire |  | ⚠️ Attention aux conditions, délais et prix annoncés 💡Une dation est possible
| En attente | Demander le projet de promesse (PUV, PSV, …) ou de compromis au notaire |  | ⚠️ Préciser conditions, délais, prix…
| En attente | Relire attentivement la promesse et ses annexes |  | ⚠️ Attention aux conditions, délais, prix…
| En attente | Signature de la promesse ou du compromis |  | 💡Peut se signer sous seing privé mais attention validité max 18 mois | 0
| En attente | Verser l’indemnité d’immobilisation ou fournir une caution bancaire
| En attente | ⭐️ Préciser les échéances de la promesse et planifier la levée des conditions suspensives |  | 💡Compléter cette check-list et mettre à jour le planning ⚠️ Pensez également à suivre la levée des conditions suspensives de droit commun
MONTAGE JURIDIQUE
| En attente | Constituer la société support du programme
| En attente | Si co-promotion : Etablir la convention de co-promotion
CONSULTATION DE L'EQUIPE DE MOE
| En attente | Renseigner la note de cadrage du programme |  | 💡Définissez des objectifs "SMART" ⚠️ Attention au niveau de prestations des logements choisi
| En attente | Choisir la procédure de consultation selon les seuils | 🔗 | ⚠️ Attention différentes procédures de marchés publics existent
| En attente | Préparer les pièces de consultation, notamment le Règlement de Consultation (RC)
| En attente | Publier l'Appel d'Offre (AO) | 🔗 | ⚠️ Un avis de marché est à publier dans certaines procédures de passation. Les règles de publicité varient selon le montant du marché et la nature de l’acheteur.
| En attente | Organiser et tenir la Commission d'Ouverture des Plis (COP)
| En attente | Analyser les offres et établir le RAO
| En attente | Facultatif : Organiser et tenir des Négociations ou Auditions
| En attente | Facultatif : Mettre à jour le RAO selon les Négociations ou Auditions
| En attente | Organiser et tenir la Commission d'Attribution des Offres (CAO) avec PV
| En attente | Notifier les non-retenus et informer les retenus | 🔗 | ⚠️ Les entreprises candidates non retenues ont la possibilité d'exercer des recours.
| En attente | Signer le contrat avec l'équipe de MOE retenue | 🔗 | 💡Tenir à jour une liste des intervenants (lien à gauche) 💡Annexer la note de cadrage 💡Mettre à jour le bilan financier en fonction des montants des honoraires négociés
LANCEMENT DES ETUDES
| En attente | Si besoin : Consulter un AMO (habitat participatif, réeemploi…)
| En attente | Si concerné : Commander les labels ou certifications attendus
| En attente | Consulter un Contrôleur Technique | 🔗 | 💡Différentes missions existes (voir lien à gauche)
| En attente | Signer le contrat du Contrôleur Technique |  | 💡Annexer la note de cadrage 💡Mettre à jour le bilan financier en fonction du montant des honoraires négocié
| En attente | Consulter un CSPS | 🔗 | 💡 Voir guide CARSAT pour comprendre les différentes missions d'un CSPS (lien à gauche) 💡 Voir guide de calcul des honoraires d'un CSPS en cliquant ici
| En attente | Signer le contrat du CSPS |  | 💡Annexer la note de cadrage 💡Mettre à jour le bilan financier en fonction du montant des honoraires négocié
| En attente | "Kick-off meeting" : 1ère réunion avec l'équipe conception |  | ☕️ Prévoyez un moment de convivialité 💡 Préparez une présentation PowerPoint ou Canva 💡Rappelez les objectifs inscrits dans la note de cadrage 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Planifier les réunions avec l'équipe conception jusqu'au dépôt PC et rendu APD |  | 💡Calez dans les agendas de tout le monde une réunion hebdomadaire par exemple
| En attente | Organiser une visite sur site avec l'équipe conception |  | 💡Pensez aussi à inviter vos collègues qui travailleront sur le projet
DÉMARCHES À LANCER DÈS QUE POSSIBLE
| En attente | Demander l'avis du Domaine (évaluation domaniale) |  | ⚠️ Vous ne devrez pas acheter votre foncier à un prix supérieur ⚠️ Cet avis a une durée de validité. Il doit être valide lors de la siganture de l'acte,
| En attente | Commander et faire réaliser les différents relevés géomètre (topo, bornage, repérage réseaux, géoréférencement BIM, héberges, houpiers d'arbres…) | 🔗 | 💡Retrouvez les différentes activités des géomètres-experts (lien à gauche) 💡Identifiez les géomètres-experts intervenus et ceux détenteurs des archives concernant votre foncier sur geofoncier.fr
| En attente | Commander et faire réaliser les études géotechniques (G2AVP, G2PRO, hydrogéologie…) | 🔗 | 💡Retrouvez les différentes études géotechniques sur les sites des géotechniciens |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Facultatif : Commander une étude de pollution du sol ou "étude environnementale" (phases 1 et 2) | 🔗 | 💡Retrouvez les différentes études environnementales sur les sites des BET |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Facultatif : Consulter un acousticien (conception, mesures, classement acoustique des façades…) | 🔗 | 💡Retrouvez les différentes missions acoustiques sur les sites des acousticiens
| En attente | S’informer sur la nécessité d’un dossier Loi sur l’Eau | 🔗 | ⚠️ Attention au principe d'indépendance des codes administratifs (urbanisme et environnemental) veillez à obtenir toutes les autorisations nécessaires 💡Contactez le service police de l'eau de votre DDT ou consultez les rubriques de la "Nomenclature eau" (lien à gauche) |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si concerné : Commander une étude hydraulique ou dossier Loi sur l'Eau | 🔗 | 💡Retrouvez les différentes études hydrauliques sur les sites des BET |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | S’informer sur la nécessité d’une évaluation environnementale (étude d'impact écologique) ou examen au cas par cas | 🔗 | ⚠️ Attention au principe d'indépendance des codes administratifs (urbanisme et environnemental) veillez à obtenir toutes les autorisations nécessaires 💡 Prévoyez une étude d'impact sur 1 an pour avoir toutes les saisons |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si concerné : Commander une étude d'impact écologique (évaluation environnementale) |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | S’informer sur la nécessité de réaliser un diagnostic archéologique | 🔗 | 💡Consultez la direction régionale des affaires culturelles (DRAC, service régional de l’archéologie) ⚠️ Attention les délais de traitement sont TRÈS longs |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si concerné : Consulter un opérateur d'archéologie préventive | 🔗 | ⚠️ A la suite du diagnostic archéologique il peut être prescrit une fouille préventive. Dans ce cas, vous devrez consulter un opérateur. |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si bâtiment existant : Faire réaliser les diagnostics nécessaires avant travaux ou démolition (amiante, plomb,…) |  | ⚠️ Les diagnostics de vente ne valent pas diagnostics avant travaux |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si réhabilitation : Faire réaliser une étude structurelle |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si curage ou déconstruction : Faire réaliser un diag PEMD et le publier sur plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr | 🔗 | 💡 Voir lien à gauche ⚠️ Obligatoire à partir de 1 000 m² ⚠️ Ne pas oublier de saisir le diag sur la plateforme PEMD du CSTB ⚠️ Un formulaire de récollement sera à transmettre à la fin du chantier |  | ⚠️ Avant dépôt PC et avant passation des marchés trvx
| En attente | Si déconstruction : Faire une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment | 🔗 | ⚠️ À partir de 2023 une "étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment" est à joindre au diag PEMD |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Envoi de la Déclaration de Travaux (DT) aux concessionnaires | 🔗 | 💡 Initiez votre démarche en ligne sur "construire sans détruire" (lien à gauche) ⚠️ Si, dans les 3 mois à compter de la consultation du téléservice, vous n’avez pas signé le marché ou la commande avec l’entreprise exécutant les travaux, vous devez renouveler votre DT. Vous en êtes dispensé si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d’éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d’ouvrages sans remettre en cause le projet ni la sécurité.
| En attente | Vérifier viabilisation et puissances disponibles (élec, gaz, AEP, EP, telecom, EU, CU...) |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Lancer les demandes de raccordements (élec, gaz, AEP, EP, telecom, EU, CU...)
| En attente | Si concerné : Demander la consignation / suppression des différents réseaux (élec, gaz, AEP, EP, telecom, EU, CU, éclairage public...) | 🔗 | 💡 Retrouvez les coordonnées des concessionnaires en ligne sur "construire sans détruire" (lien à gauche) 💡 Certaines démarches peuvent se faire directement en ligne (Enedis, Orange…)
| En attente | Se rapprocher de la collectivité pour connaître leurs prescriptions sur la question de l'infiltration ou rétention des eaux pluviales
| En attente | Se rapprocher du service ordures ménagères pour connaître leurs prescriptions
| En attente | Se rapprocher de La Poste pour connaître leurs prescriptions | 🔗 | ⚠️ Attention risque de refus de raccorder le bâtiment en fin d'opération 💡 Prenez contact dès avec le Centre Courrier
| En attente | Si présence de constructions voisines proches : Engager les démarches pour un référé préventif ou un constat d'huissier |  | ⚠️ Attention pour un référé préventif le délai de traitement peut être très long
| En attente | Si besoin : Entamer les discussions et démarches pour la rédaction de servitudes (tréfonds, passage, réseaux...)
| En attente | Si projet en BIM : demander au BIM Manager et à l'équipe conception, de rédiger une convention BIM |  | 💡 Des modèles de conventions sont disponibles sur internet
| En attente | Si rétrocession : rédiger une convention de rétrocession
| En attente | Demander une autorisation écrite du propriétaire de pénétrer sur le terrain pour y réaliser les sondages
MONTAGE DU PROJET - SUIVI DES ÉTUDES
| En attente | Rendu de l'ESQ ou du DIAG par l'équipe conception |  | 💡En construction cette phase est l'Esquisse, en rénovation il s'agit du Diagnostic ⚠️ Vérifiez que vous avez toutes les pièces attendues | 0
| En attente | Demander le calcul du coût travaux par l'économiste sur la base du dossier ESQ ou DIAG |  | 💡Mettre à jour le bilan financier
| En attente | Vérifier que le projet respecte toutes les normes et règles en vigueur (PLU,PPR, RE2020, PMR, incendie, sismique …) |  | 💡Faites vérifier le projet à votre CSPS et Contrôleur Technique
| En attente | Demander les pré-calculs Bbio, Degré-Heures et ACV (exigence RE2020) | 🔗 | 💡Voir guide RE2020
| En attente | Demander l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, comparant au minimum 5 systèmes (exigence RE2020) | 🔗 | 💡Voir guide RE2020
| En attente | Faire remarques sur les pièces de l'ESQ ou DIAG |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…)
| En attente | Mise à jour des plans en tenant compte des remarques de tous intervenants |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…)
| En attente | ⭐️ Tenir un tableau des surfaces | 🔗
| En attente | ⭐️ Faire des simulations financières sur la base de l'ESQ ou DIAG
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le planning prévisionnel
| En attente | Valider l'ESQ ou le DIAG et passer à l'APS
| En attente | Rendu de l'APS par l'équipe conception |  | ⚠️ Vérifiez que vous avez toutes les pièces attendues | 0
| En attente | Demander le calcul du coût travaux par l'économiste sur la base du dossier APS |  | 💡Mettre à jour le bilan financier
| En attente | Vérifier que le projet respecte toutes les normes et règles en vigueur (PLU,PPR, RE2020, PMR, incendie, sismique …) |  | 💡Faites vérifier le projet à votre CSPS et Contrôleur Technique
| En attente | Demander les pré-calculs Bbio, Degré-Heures et ACV (exigence RE2020) | 🔗 | 💡Voir guide RE2020
| En attente | Faire remarques sur les pièces de l'APS |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…)
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le tableau des surfaces |  | 💡Anticipez la numérotation des lots de copropriété, choisissez dès maintenant une numérotation logique et dans le sens horaire
| En attente | ⭐️ Faire des simulations financières sur la base de l'APS
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le planning prévisionnel
| En attente | Valider l'APS et passer à l'APD
| En attente | Rendu de l'APD par l'équipe conception |  | ⚠️ Vérifiez que vous avez toutes les pièces attendues | 0
| En attente | Demander le calcul du coût travaux par l'économiste sur la base du dossier APD |  | 💡Mettre à jour le bilan financier
| En attente | Vérifier que le projet respecte toutes les normes et règles en vigueur (PLU, PPR, RE2020, PMR, incendie, sismique …) |  | 💡Faites vérifier le projet à votre CSPS et Contrôleur Technique
| En attente | Demander les pré-calculs Bbio, Degré-Heures et ACV (exigence RE2020) | 🔗 | 💡Voir guide RE2020
| En attente | Faire remarques sur les pièces de l'APD |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…)
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le tableau des surfaces |  | 💡Anticipez la numérotation des lots de copropriété, choisissez dès maintenant une numérotation logique et dans le sens horaire
| En attente | ⭐️ Mettre à jour la simulation financière sur la base de l'APD
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le planning prévisionnel
| En attente | Valider l'APD et passer au PRO/DCE
| En attente | Facultatif : Présentation du projet en mairie |  | 💡 Préparez une présentation PowerPoint ou Canva
| En attente | Facultatif : Réunion d'information et/ou de concertation publique |  | ☕️ Prévoyez un moment de convivialité 💡 Préparez une présentation PowerPoint ou Canva 💬 Communiquez sur cet événement ⚠️ Attention cela peut conduire à des négociations avec les voisins
| En attente | Si concerné : Rédaction du ou des protocole(s) d'accord avec le(s) voisin(s) |  | 💡Contre un geste financier ou une adaptation du projet, la personne s'engage à ne pas poser de recours contre le PC
DÉPÔT DE L'AUTORISATION D'URBANISME
⚠️ Il existe différentes autorisations : Déclaration Préalable de travaux (DP), Permis d'aménager (PA), Permis de démolir, Permis de construire (PC), Permis de construire valant division (PCVD), Permis de Construire modificatif (PCM)
| En attente | Rendu du dossier PC par l'équipe conception |  | ⚠️ Vérifiez que vous avez toutes les pièces attendues | 0
| En attente | Demander le calcul du coût travaux par l'économiste sur la base du dossier PC |  | 💡Mettre à jour le bilan financier
| En attente | Vérifier la complétude du dossier PC | 🔗 | 💡 Voir la liste des pièces demandées à la fin du CERFA ⚠️ Attention aux pièces particulières à fournir selon votre cas (attestations à fournir …)
| En attente | Vérifier que le projet respecte toutes les normes et règles en vigueur (PLU, PPR, RE2020, PMR, incendie, sismique …) |  | 💡Faites vérifier le projet à votre CSPS et Contrôleur Technique
| En attente | Demander les pré-calculs Bbio, Degré-Heures et ACV (exigence RE2020) | 🔗 | 💡Voir guide RE2020
| En attente | Facultatif : Envoi du dossier à un avocat pour analyse avant dépôt |  | 💡Une assurance anti-recours peut être souscrite
| En attente | Faire remarques sur les pièces du PC |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…)
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le tableau des surfaces |  | 💡Anticipez la numérotation des lots de copropriété, choisissez dès maintenant une numérotation logique et dans le sens horaire
| En attente | ⭐️ Mettre à jour la simulation financière sur la base du PC
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le planning prévisionnel
| En attente | Valider le PC et le bilan financier avant dépôt du PC
| En attente | Si dépôt physique : Impression des exemplaires |  | ⚠️ Attention au nombre d'exemplaires demandés par la mairie et les services de l'Etat 💡 Pensez à imprimer un exemplaire pour vous et l'architecte
| En attente | Vérifier et signer les pièces du PC
| En attente | Dépôt de l'autorisation d'urbanisme | 🔗 | ⚠️ Ne pas oublier de repartir avec le récépissé de dépôt | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Si concerné : Dépôt du dossier loi sur l'eau (DLE) |  | ⚠️ Attention au principe d'indépendance des codes administratifs (urbanisme et environnemental) veillez à obtenir toutes les autorisations nécessaires
| En attente | Envoi de la Déclaration Préalable de Coordination SPS aux organismes concernés (CARSAT, OPPBTP, DDETS) | 🔗 | 💡 Faites-vous aider par votre CSPS pour compléter le CERFA |  | ⚠️ À envoyer à la date de dépôt du PC
INSTRUCTION DE L'AUTORISATION D'URBANISME
| En attente | Si demande de pièces complémentaires : Préparation des pièces complémentaires |  |  |  | ⚠️ Délai indiqué dans la promesse ?
| En attente | Si demande de pièces complémentaires : Dépôt des pièces complémentaires | 🔗 | ⚠️ Le délai d'instruction redémarre à zéro (seulement si la demande est légale et que les pièces demandées font partie des pièces exigées par le code de l’urbanisme) |  | ⚠️ Délai indiqué dans la promesse ?
| En attente | Si besoin : Substitution de pièces |  | ⚠️ Le délai d'instruction redémarre à zéro
À FAIRE PENDANT L'INSTRUCTION
DEMANDE D'AGREMENT
| En attente | Préparer le dossier de demande de financement et d'agrément (prix de revient, équilibre, surfaces, majorations de loyers…)
| En attente | Rédiger le/les projet(s) de convention APL
| En attente | Dépôt du dossier (DOFI) |  |  | 0
| En attente | Réception de l'agrément |  | 🚨 Validité 7 ans + 2 ans ⚠️ La demande de prorogation doit être déposée au plus tard 2 mois avant l'expiration du délai | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Vérifier que les éléments indiqués dans l'agrément correspondent au dossier déposé
DEMANDE FINANCEMENT & GFA
| En attente | Constituer dossier de demande de prêt / crédit
| En attente | Constituer dossier de demande de GFA |  | ⚠️ GFA extrinsèque obligatoire en VEFA
| En attente | Si aides financières : Constituer dossier de demande d'aides financières (CEE, Fonds Chaleur, aides de l'état ou de la collectivité…) |  | ⚠️ Ces demandes d'aides financières doivent généralement être faites avant toute signature de devis ou de marchés travaux
PRÉPARATION COMMERCIALISATION (VENTE EN ACCESSION)
⚠️ Cette étape peut être réalisée plus tard selon la prise de risque du promoteur
| En attente | Définir le nom de la résidence |  | 💡Concertez-vous avec vos collègues, l'Architecte et la Ville
| En attente | Valider définitivement la gamme des logements et le choix des prestations
| En attente | Figer les choix, options et TMA qui seront proposés
| En attente | Définir la procédure et les délais des choix et TMA
| En attente | Rendu des plans de vente par l'Architecte (plans de cellules, plans de niveaux, plan masse ...) |  | 💡Utilisez un modèle de plan de vente ⚠️ Vérifiez le cartouche des plans
| En attente | Rédiger la notice sommaire |  | ⚠️ Attention ce document vous engage
| En attente | Préparer contrat de réservation client |  | ⚠️ Attention à la date de livraison que vous indiquez
| En attente | Figer les prix de vente lot par lot | 🔗 | 💡Complétez le tableau de surfaces et grille de lots ⚠️ Attention des plafonds de prix de vente sont à respecter
| En attente | Si dation : faire choisir au vendeur son ou ses logements |  | ⚠️ Soyez malin dans les propositions que vous lui ferez afin d'arriver au montant souhaité par le vendeur
| En attente | Préparer argumentaire de commercialisation
| En attente | Préparer supports de communication (plaquette, maquette, annonce, plans de ventes, perspectives…)
| En attente | Calculer les charges prévisionnelles de copro / ASL
| En attente | Signer les mandats de commercialisation avec prescripteurs
PRÉPARATION PRO/DCE
⚠️ Cette étape peut être réalisée plus tard selon la prise de risque du promoteur
| En attente | Si besoin : Consulter un OPC et/ou un MOE d'Exe | 🔗 | 💡Tenir à jour la liste des intervenants (lien à gauche)
| En attente | Planifier les réunions montage PRO/DCE
| En attente | Demander une màj des calculs RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr, Ic énergie, Ic construction) avec une validation de l'atteinte des objectifs |  |  |  | ⚠️ A faire avant la rédaction des CCTP
| En attente | Rendu du PRO/DCE par l'équipe conception |  | ⚠️ Vérifiez que vous avez toutes les pièces attendues ⚠️ Attention aux risques de modifications entre le dépôt de PC et les plans PRO | 0
| En attente | Vérifier que le projet respecte tous les critères attendus (prestations, label, RGE…) |  | ⚠️ Vérifiez que les prestations coïncident avec les notices acquéreurs, les attentes des financeurs…
| En attente | Faire remarques sur les pièces du PRO et DCE |  | 💡Pensez à concerter vos collègues et autres intervenants concernés (acousticien, CSPS, CT…) ⚠️ Attention aux doublons, oublis, incohérences avec les plans et limites de prestations entre les lots.
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le tableau des surfaces
| En attente | ⭐️ Mettre à jour la simulation financière sur la base du PRO
| En attente | ⭐️ Mettre à jour le planning prévisionnel
| En attente | Rendu du RICT par le bureau de contrôle
| En attente | Rendu du PGC par le CSPS | 🔗 | ⚠️ Même si vous n'avez pas besoin d'un CSPS (une seule entreprise) vous devez réaliser un Plan de Prévention (voir page 4 lien à gauche)
| En attente | Rendu du PIC (plan d'installation chantier) par le MOE |  | 💡Faites vérifier le PIC au CSPS
| En attente | Rendu du planning de chantier prévisionnel par le MOE ou OPC
| En attente | Relecture du DCE avant publication
OBTENTION DE L'AUTORISATION D'URBANISME
| En attente | Fin du délai d'instruction |  | ⚠️ Le délai d'instruction diffère selon le type de projet et s'il est soumis à l'avis d'autres intervenants (ABF, ERP…). Il peut aller de 1 à 5 mois à partir du dépôt.
| En attente | Obtention de l'autorisation d'urbanisme par arrêté (ou tacitement) |  | 🚨 Validité 3 ans + 2 x 1 an ⚠️ Les demandes de prorogation sont à faire au moins 30 jours avant la fin du délai 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Lire avec attention l'arrêté et les prescriptions et préciser les actions à mener |  | ⚠️ Si besoin, compléter cette check-list
| En attente | Afficher le panneau de PC et l’arrêté sur site |  | ⚠️ Attention aux mentions obligatoires qui doivent figurer sur le panneau de PC
| En attente | Afficher la déclaration préalable CSPS sur site
| En attente | Faire réaliser 3 constats d’affichage du panneau de PC par huissier à 1 mois d'intervalle |  | ⚠️ L'affichage du panneau doit être constaté pendant le délai de recours des tiers (2 mois) et doit rester afficher jusqu'à la fin du chantier
| En attente | Demander l'attestation de numérotage (ou certificat d’adressage) à la mairie
À FAIRE PENDANT LE DÉLAI DE RECOURS
COMMERCIALISATION
⚠️ Cette étape peut être réalisée plus tard selon la prise de risque du promoteur
| En attente | Vérifier et valider les supports de commercialisation |  | ⚠️ Certains documents vous engagent auprès de vos clients
| En attente | Lancement commercial |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Suivi du stock et des signatures des contrats de réservation |  | ⚠️ Attention à ne pas commercialiser 2 fois un même lot ou un lot appartenant à la copropriété (places visiteurs) ⚠️ Suivre l'enveloppe de négociation possible (effort de commercialisation)
| En attente | Objectif de précommercialisation atteint (XX % du CA) |  | ⚠️ Attention il s'agit bien du % de CA et pas du nombre de lots 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
CONSULTATION DES ENTREPRISES
⚠️ Cette étape peut-être réalisée plus tard selon la prise de risque du promoteur
| En attente | Choisir la procédure de consultation selon les seuils de la commande publique | 🔗 | ⚠️ Attention différentes procédures de marchés publics existent
| En attente | Préparer les pièces du dossier de consultation (CCAP, RC…)
| En attente | Si besoin : Publier l'avis de consultation sur un JOUE ou BOAMP
| En attente | Publier l'Appel d'Offre (AO) | 🔗 | ⚠️ Un avis de marché est à publier dans certaines procédures de passation. Les règles de publicité varient selon le montant du marché et la nature de l’acheteur. | 0
| En attente | Organiser et tenir la Commission d'Ouverture des Plis (COP)
| En attente | Vérifier la solvabilité des entreprises
| En attente | Analyser les offres et établir le RAO avec la MOE
| En attente | Facultatif : Organiser et tenir des Négociations ou Auditions |  |  | 0
| En attente | Facultatif : Mettre à jour le RAO selon les Négociations ou Auditions
| En attente | Organiser et tenir la Commission d'Appel d'Offres (CAO) avec rédaction du PV d'attribution
| En attente | Notifier les non-retenus et informer les retenus | 🔗 | ⚠️ Les entreprises candidates non retenues. Celles-ci ont la possibilité d'exercer des recours.
| En attente | ⭐️ Mettre à jour la simulation financière sur la base des offres des entreprises
PRÉPARATION DE LA COPRO
| En attente | Faire rédiger le projet d'état descriptif de division (EDD) par le géomètre |  | 💡 Vous pouvez faire une copro, une ASL ou une division en volume
| En attente | Faire rédiger le projet de règlement de copropriété (RC) par le notaire
| En attente | Si ASL : Faire rédiger le projet de status par le notaire
| En attente | Démarcher des syndics pour trouver un syndic provisoire
PURGE DES DÉLAIS DE RECOURS ET RETRAIT
| En attente | Fin du délai de recours des tiers |  | 🚨 2 mois à partir de l'affichage sur site et en mairie |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Fin du délai de retrait administratif |  | 🚨 3 mois à partir de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme |  | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
| En attente | Demander attestation de non recours à la mairie
| En attente | Demander attestation de non retrait au tribunal administratif
| En attente | PC purgé de tous recours |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans la promesse ?
OBTENTION DU FINANCEMENT & GFA
| En attente | Obtention du prêt / crédit
| En attente | Obtention de la GFA
| En attente | Obtention des aides financières ou subventions
| En attente | ⭐️ Mettre à jour la simulation financière sur la base des financements accordés
ACTIONS À FAIRE EN MÊME TEMPS
ACQUISITION DU FONCIER
| En attente | Demander la rédaction du projet d’acte définitif
| En attente | Relecture attentive de l'acte et de ses annexes
| En attente | Si besoin : Préparer procuration ou pouvoirs de signature
| En attente | Signature de l'acte |  | ⚠️ Toutes les conditions doivent être levées 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Validité de la promesse
| En attente | Si bâtiment existant : Prévoir sa sécurisation et sa mise sous surveillance jusqu'au démarrage des travaux
TRANSFERT PC
| En attente | Demander le transfert du PC |  | ⚠️ Si dépôt physique, attention au nombre d'exemplaires demandés et ne pas oublier de repartir avec le récépissé de dépôt
| En attente | Autorisation de transfert accordée par arrêté (ou tacitement) |  | 💡 La décision est rendue dans un délai de 2 mois
| En attente | Afficher le panneau et l’arrêté sur site |  | ⚠️ Attention aux mentions obligatoires qui doivent figurer sur le panneau
| En attente | Faire réaliser 3 constats d’affichage par huissier à 1 mois d'intervalle |  | ⚠️ L'affichage du panneau doit être constaté pendant le délai de recours des tiers (2 mois) et doit rester afficher jusqu'à la fin du chantier
| En attente | Fin du délai de recours des tiers
| En attente | Fin du délai de retrait administratif
| En attente | Demander attestation de non recours à la mairie
| En attente | Demander attestation de non retrait au tribunal administratif
PUBLICATION DE LA COPRO
| En attente | Choix du syndic provisoire
| En attente | Publication du règlement de copropriété et de l'EDD par le notaire et/ou statuts de l'ASL |  | 💡 Vous pouvez faire une copro, une ASL ou une division en volume
SIGNATURES VEFA ACQUÉREURS
⚠️ Vous pouvez avoir d'autres formes de contrats (VIR, VEFI, BRS, BEFA, PSLA, ULS…)
| En attente | Demander la rédaction des projets d’actes |  | ⚠️ Attention ce document vous engage auprès de vos clients
| En attente | Rédiger la notice descriptive (aussi appelée "annexe 18") |  | ⚠️ Attention ce document vous engage auprès de vos clients
| En attente | Vérifier les plans de vente définitifs |  | ⚠️ Attention aux modifications qui ont pu être apportées depuis le début ⚠️ Attention ce document vous engage auprès de vos clients
| En attente | Demander les plans de vente "techniques" à l'architecte afin d'initier les demandes de TMA
| En attente | Mettre à jour le tableau des surfaces si besoin
| En attente | Envoi de toutes les pièces annexes au notaire (notice, plans de vente…) aussi appelé "dépôt de pièces"
| En attente | Prise RDV notaires pour la signature des actes des clients + notification des clients
| En attente | Sigature 1ères VEFA |  | 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Créer un tableau de suivi clients (ADF + pièces à fournir + visites)
SIGNATURE DES MARCHÉS ENTREPRISES
| En attente | Monter le dossier marché des entreprises
| En attente | Signer et notifier les marchés et Actes d'Engagement (AE) | 🔗 | 💡Tenir à jour une liste des intervenants (lien à gauche) 💡Mettre à jour le bilan financier en fonction des montants des marchés négociés
| En attente | Si besoin : Publier l'avis d'attribution
| En attente | Créer un tableau de suivi des marchés, avenants, situations, pénalités…
| En attente | Signer et notifier les Ordes de Service (OS) |  |  | 0
| En attente | Mise à jour de la Déclaration Préalable de Coordination SPS avec les noms des entreprises
PRÉPARATION CHANTIER
⚠️ Respectez un délai de "préparation de chantier" d'au minium un mois
| En attente | Si souhaité : organiser une "1ère pierre" |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement
| En attente | Si souhaité : commander support communication chantier (panneau lumineux grue, panneau sur barrière herras, photographies drone, timelaps…)
| En attente | Si besoin : S'assurer de la consignation / suppression de tous les réseaux (électricité, gaz, eau, télécom, CU…)
| En attente | Si besoin : Demander Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public (permission de voirie ou permis de stationnement) et/ou Demande d'Arrêté de circulation | 🔗 | ⚠️ Le délai d'instruction de la demande est généralement compris entre 2 semaines et 1 mois. ⚠️ Ces autorisations ont une durée déterminée et ne sont pas renouvelées tacitement. 🚨 Si vous devez prolonger votre autorisation, vous devez faire une nouvelle demande.
| En attente | Si besoin : Prévenir le voisinage du démarrage des travaux et des consignes de circulation et/ou de sécurité
| En attente | Si besoin : Renvoyer de la Déclaration de Travaux (DT) aux concessionnaires | 🔗 | 💡 Initiez votre démarche en ligne sur "construire sans détruire" (lien à gauche) ⚠️ Si, dans les 3 mois à compter de la consultation du téléservice, vous n’avez pas signé le marché ou la commande avec l’entreprise exécutant les travaux, vous devez renouveler votre DT. Vous en êtes dispensé si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d’éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d’ouvrages sans remettre en cause le projet ni la sécurité.
| En attente | S'assurer du bon envoi des DICT aux concessionnaires |  | ⚠️ Elles ont une validité de 3 mois
| En attente | Validation des propositions de raccordement et signature des "conventions" ou "contrats" avec les concessionnaires (élec, gaz, AEP, EP, telecom, EU, CU...)
| En attente | Si pas déjà fait : faire réaliser un plan de bornage et implantation des points et axes |  | ⚠️ Attention aux limites séparatives pendant le chantier
| En attente | Si pas déjà fait : faire réaliser le constat d'huissier ou référé préventif
| En attente | Souscription des assurances DO, CNR, TRC |  |  |  | ⚠️ Avant de commencer le chantier
| En attente | S'assurer que la ou les autorisations d'urbanismes sont bien en cours de validité et que les panneaux sont toujours affichés |  | ⚠️ Le panneau de PC doit rester afficher jusqu'à la fin du chantier |  | ⚠️ Avant de commencer le chantier
| En attente | Envoyer la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) (anciennement DROC) | 🔗 | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Durée de validité de l'autorisation d'urbanisme
| En attente | Réception de la DOC signée par la mairie |  | ⚠️ Pensez à transmettre la DOC aux intervenants nécessaires (entreprises, assureur,…)
| En attente | "Kick-off meeting" : réunion avant démarrage chantier avec tous les intervenants et entreprises |  | ☕️ Prévoyez un moment de convivialité 💡 Préparez une présentation PowerPoint ou Canva 💡 Rappelez les objectifs, consignes administratives et règles de sécurité 💬 Communiquez sur cet événement
| En attente | Si amiante : Demander à l'entreprise de désamiantage la preuve d'envoi du plan de retrait ou mode opératoire aux organismes concernés (inspection du travail, CARSAT, OPPBTP) |  | ⚠️ Délai d'un mois à respecter pour le plan de retrait (SS3) et 15j pour le mode opératoire (SS4)
| En attente | S'assurer de la bonne réception des PPSPS par le CSPS
| En attente | Mise à jour du PIC si besoin
| En attente | Notification du planning chantier détaillé TCE
| En attente | Visa des plans d'EXE par le MOE
| En attente | Planification des réunions de chantier |  | 💡 Choisissez un jour de la semaine pour vos réunions hebdo
| En attente | Commander et afficher le panneau de chantier |  | ⚠️ Les noms des intervenants et entrepreneurs doivent être affichés, peu importe la nature de leur contrat (direct, sous-traitant, cotraitant, etc.). 💡La pose du panneau peut se faire par le lot Gros-Œuvre
| En attente | Sécurisation du chantier et de la voirie
| En attente | S'assurer de la bonne organisation des VIC par le CSPS
| En attente | Début du chantier / "1ère pierre" |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement N'oubliez pas de prendre des photos
SUIVI CHANTIER & CLIENTS
| En attente | Si désamiantage : Signature des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA) | 🔗 | 💡 À faire de manière dématérialisée sur la plateforme Trackdéchets (lien à gauche) ⚠️ Vérifier leur concordance avec les "certificats d'acceptation préalable" (CAP)
| En attente | Si désamiantage : Demander le rapport de fin de travaux (RFT) à l'entreprise de désamiantage
| En attente | Si besoin : Faire réaliser l'examen visuel après travaux de retrait d'amiante
| En attente | Si PEMD : Remplir et envoyer le formulaire de récollement |  | 💡 Télécharger formulaire de récollement ici
| En attente | Si concerné: Signature des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) | 🔗 | 💡 À faire de manière dématérialisée sur la plateforme Trackdéchets (lien à gauche)
| En attente | Si démolition : Envoyer le Formulaire n°6704 (déclaration IL) | 🔗 | ⚠️ Dès lors qu’un changement de consistance ou d’affectation est constaté, ce formulaire doit être rempli et transmis dans les 90 jours de la réalisation du changement
À SUIVRE TOUT AU LONG DU CHANTIER
| En attente | Suivi des attestations d'avancement chantier |  | 💡 Envoyez au MOE le calendrier des ADF clients
| En attente | Suivi des heures d'insertion
| En attente | Suivi des intempéries |  | ⚠️ Vérifier les seuils inscrits dans les marchés des entreprises (mm de pluie, températures…)
| En attente | Suivi des retards chantier |  | ⚠️ Important pour pouvoir justifier un retard de livraison
| En attente | Suivi de la sous-traitance |  | ⚠️ Les noms des intervenants et entrepreneurs doivent être affichés sur le panneau de chantier
| En attente | Suivi des avenants et travaux supplémentaires
| En attente | Suivi des demandes de caution bancaire de retenue de garantie
| En attente | Suivi des demandes de cession de créance, délégations de paiement…
| En attente | Suivi des déchets industriels banaux (DIB) : volume, lieu de valorisation, respect du tri 7 flux | 🔗 | ⚠️ Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, dite loi AGEC.
| En attente | Suivi de la fin de la commercialisation
| En attente | Si concerné : Faire le point sur la clause de retour à meilleure fortune
| En attente | Suivi des TMA, choix et options |  | ⚠️ Vérifier avec attention la possibilité technique des TMA (passage des réseaux, respect des normes…) ⚠️ Communiquez les choix et TMA au MOE assez tôt pour prise en compte en phase chantier 💡 Vous pouvez vous appuyer sur l'aide d'un logiciel ou d'un prestataire externe pour cette mission.
| En attente | Suivi des ADF clients et des pièces à fournir à chaque échéance
| En attente | Suivi des versements des aides financières ou subventions
| En attente | Suivi des plaintes des voisins et/ou des demandes rédigées dans les protocoles d'accord
| En attente | Suivi des échanges avec concessionnaires
| En attente | Suivi de la récolte de tous les bons de livraison des matériaux (exigence RE2020) |  | ⚠️ Il faut vérifier que ceux-ci respectent bien les niveaux de performances demandés dans les CCTP
| En attente | Vérifier la bonne réalisation des tests et études chantier (essai à la plaque, G4, étanchéité à l'air, test acoustique, vérification ventilation ...)
| En attente | Planifier et convoquer les clients pour les choix de matériaux et équipements (clients et bailleurs) |  | ⚠️ Veillez à respecter les gammes et formats inscrits dans la notice descriptive ⚠️ Attention aux délais de production et de livraison des matériaux qui risquent d'impacter le chantier |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | RDV choix clients |  | ⚠️ Faites signer une feuille de choix à votre client pour valider les choix faits en RDV |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Choix des coloris et matériaux des parties communes |  | 💡 Vous pouvez faire appel à un architecte d'intérieur
| En attente | Fin du Gros Œuvre |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Si souhaité :Organiser un événement ou un repas pendant le chantier |  | 🎉 Célébrez ce moment 💬 Communiquez sur cet événement
| En attente | Hors d'eau hors d'air |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Test coloris façade (avec validation de la mairie ou de l'ABF ou de l'architecte conseil sur place)
| En attente | Planifier et convoquer les clients pour la visite cloison |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Fin des cloisons |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Visites cloisons |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Visite témoin |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Si besoin : Organisation de visites avec d'autres intervenants (financeurs, collègues, écoles, associations…)
| En attente | Test intermédiaire de perméabilité à l'air
| En attente | Si besoin : Relevé des surfaces construites par un géomètre |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Si besoin : Mise à jour des plans et tableau de surfaces en fonction du relevé géomètre |  | ⚠️ Une tolérance est à respecter entre les surfaces vendues et celles réalisées
| En attente | Si besoin : Informer les clients du retard de livraison |  | ⚠️ Justifier les jours de retard
| En attente | Informer les clients de la date approximative de livraison |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Informer les concessionnaires de la date prévue de livraison |  |  |  | ⚠️ Au moins 90 jours avant la livraison
PREPARATION DE LA MISE EN LOCATION
| En attente | Si besoin : Mettre à jour le tableau des surfaces et loyers
| En attente | Confirmer la liste des réservataires et le nombre de logements concernés
| En attente | Si besoin : Faire un avenant à la convention APL en fonction des surfaces réellement construites
| En attente | Préparer les plans pour annexion aux baux
| En attente | Préparer la liste des équipements pour lesquels il faudra prendre un contrat d'entretien
| En attente | Préparer un tableau récapitulatif des prestations par logement
PERMIS "BALAI" ou PCM
💡Sert à la régularisation du permis de construire
| En attente | Rendu du dossier par l'équipe conception
| En attente | Facultatif : Envoi du dossier à un avocat pour analyse avant dépôt
| En attente | Préparer toutes les pièces modifiées
| En attente | Vérifier et signer les pièces du PC
| En attente | Dépôt des pièces modifiées |  | ⚠️ Si dépôt physique, attention au nombre d'exemplaires demandés et ne pas oublier de repartir avec le récépissé de dépôt
| En attente | PCM accordé par arrêté (ou tacitement)
| En attente | Afficher le panneau et l’arrêté sur site |  | ⚠️ Attention aux mentions obligatoires qui doivent figurer sur le panneau
| En attente | Faire réaliser 3 constats d’affichage par huissier à 1 mois d'intervalle |  | ⚠️ L'affichage du panneau doit être constaté pendant le délai de recours des tiers (2 mois)
| En attente | Fin du délai de recours des tiers
| En attente | Fin du délai de retrait administratif
| En attente | Demander attestation de non recours à la mairie
| En attente | Demander attestation de non retrait au tribunal administratif
RÉCEPTION ET CLÔTURE DU CHANTIER
| En attente | Faire réaliser le test final d’étanchéité à l’air
| En attente | Faire réaliser la vérification des systèmes de ventilation mécanique (exigence RE2020) | 🔗 | 💡 Plus d'informations sur le lien à gauche
| En attente | Faire réaliser les tests acoustiques | 🔗 | 💡 Pour les opérations d'au moins 10 logements
| En attente | Faire réaliser les DPE
| En attente | Réception de la liste des PDL par ENEDIS |  |  |  | ⚠️ Au moins 60 jours avant la livraison
| En attente | Réception de la liste des PCE par GRDF |  |  |  | ⚠️ Au moins 60 jours avant la livraison
| En attente | Obtention des CONSUELS
| En attente | Obtention des QUALIGAZ
| En attente | Obtention du COSAEL
| En attente | Réception des ouvrages par les concessionnaires
| En attente | Mise sous tension des logements - ENEDIS | 🔗 | ⚠️ La mise sous tension est maintenue 8 semaines
| En attente | Rétrocession de la colonne montante (RRO)
| En attente | Mise en gaz pour essais (MEGPE) - GRDF | 🔗 | ⚠️ L'énergie est maintenue pendant 10 semaines
| En attente | Validation de l'installation par le service des eaux pour pose des compteurs individuels ultérieure |  | La pose des compteurs individuels sera commandée par le syndic ou le bailleur après livraison
| En attente | Si besoin : Faire la demande de pose des compteurs individuels d'eau
| En attente | Vérification des réseaux et de la conformité sanitaire (désinfection réseau, passage caméra, analyse labo, …)
| En attente | Récupérer les fiches d'attestations d’essais de fonctionnement (anciennement Coprec) | 🔗 | 💡 Fiches fournies par l'AQC. Pour les retrouver tapez "Fiches Attestations" dans la catégorie "Nos ressources" sur le site de l'AQC.
| En attente | Récupérer les notices des différents équipements
| En attente | Affichage des plans d'évacuation en cas d’incendie
| En attente | Commander une plaque avec le nom de la résidence, le n°du bâtiment, le logo du promoteur, nom de l'architecte…
| En attente | Demander le repérage des boîte aux lettres avec numéros des logements et si possible noms des habitants |  | ⚠️ Ne pas oublier les boîtes aux lettres des autres locaux (bureaux, commerces…)
| En attente | Renseigner les noms des habitants dans la platine de l'interphone
| En attente | Faire poser des plaques avec numérotation des logements sur chaque porte |  | ⚠️ Attention à bien indiquer la nomenclature retenue pour la gestion de l'immeuble
| En attente | Vérifier la présence de toute la sérigraphie (étages, gaines techniques, stationnements, portes locaux vélos, poubelles, fibre…)
| En attente | Demander raccordement postal | 🔗
| En attente | Si nécessaire : Commander les conteneurs de tri (poubelles)
| En attente | Prévoir date pour 1ère AG
| En attente | Planifier et convoquer les clients, syndic et bailleur pour la pré-livraison |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Demander le passage sur site du bureau de contrôle pour obtention des attestations (PMR, incendie …)
| En attente | PRÉ-RÉCEPTION avec signature des PV |  | 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Levée des réserves de pré-réception
| En attente | PRÉ-LIVRAISON (clients, syndic, bailleur) avec signature des PV |  | 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | Planifier et convoquer les clients, syndic et bailleur pour la livraison |  |  |  | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA ?
| En attente | RÉCEPTION avec signature des PV de réception |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0
| En attente | Notification des PV de réception
| En attente | Prendre les assurances pour les logements locatifs et les non vendus (queue de programme)
| En attente | Si pas de syndic : souscrire les abonnements nécessaires à la copro (électricité…)
| En attente | Récupérer DIUO
| En attente | Récupérer RFCT sans réserves
| En attente | Récupérer tous les DOE
| En attente | Récupérer Maquette BIM
| En attente | Récupérer l'Attestation de prise en compte de la RE2020 ou Attestation thermique (RT2012)
| En attente | Récupérer l'Attestation acoustique
| En attente | Récupérer l'Attestation accessibilité PMR
| En attente | Récupérerl'Attestation parasismique et paracyclonique
| En attente | Récupérer l'Attestation sécurité incendie
| En attente | Récupérer l'Attestation de Certification ou de Label
| En attente | Vérifier le bon paiement du compte prorata et interentreprises par les entreprises |  | 💡 Pensez à demander des quitus
| En attente | Levée des réserves de réception avec signature des PV de levée des réserves
| En attente | Notification des PV de levée de réserves
| En attente | Envoyer la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) | 🔗 | 💡 Vous pouvez déclarer l'achèvement partiel des travaux si travaux par tranches 💡 Voir la liste des pièces demandées à la fin du CERFA ⚠️ La mairie a 3 mois (ou 5 mois si secteur protégé ou PPR), à partir de la date de réception de la DAACT, pour contester la conformité des travaux
| En attente | Envoyer dossier Dommage Ouvrage définitif à l’assureur
| En attente | Suivi de la réception et du règlement des DGD
| En attente | Notification des DGD
LIVRAISON ET CLÔTURE DE L'OPERATION
| En attente | Envoyer dossier complet au syndic et au service SAV
| En attente | Remplir les formulaires H1 (maison) ou H2 (appartement) | 🔗 | ⚠️ D'autres imprimés sont à utiliser dans des cas spécifiques (IL, R, 6660-Rev, E…) 💡La plateforme GMBI permet de faire cette déclaration de manière dématérialiser. Consultez leur "pas-à-pas" |  | ⚠️ Déclaration à déposer dans les 90 jours de l’achèvement
| En attente | Compléter et envoyer les formulaires nécessaires (IL, R, 6660-Rev, E…) | 🔗 |  |  | ⚠️ Déclaration à déposer dans les 90 jours de l’achèvement
| En attente | Préparer les dossiers clients remis à la livraison + clefs et badges |  | ⚠️ Vérifiez les pièces à fournir indiquées dans l'acte
| En attente | Facultatif : Préparer les cadeaux clients 🎁
| En attente | Préparer Carnet d'information du logement (CIL) | 🔗 | 💡Concerne les permis de construire ou déclaration préalable déposés depuis le 1er janvier 2023 (lien à gauche) 💡Modèle de CIL à télécharger en cliquant ici
| En attente | Suivi des derniers ADF clients
| En attente | Suivi des derniers versements des aides financières ou subventions
| En attente | LIVRAISON (clients, syndic, bailleur) remise des clefs et signature des PV de livraison |  | 🎉 Célébrez cette date jalon 💬 Communiquez sur cet événement | 0 | ⚠️ Échéance indiquée dans l'acte de VEFA
| En attente | 1ère AG |  |  | 0
| En attente | Si rétrocession : procéder à la rétrocession
| En attente | Levée des réserves de livraison avec signature des PV de levée des réserves |  | 💡 Pensez à demander des quitus pour justifier la levée de chaque réserve
| En attente | Retour d'expérience (REX) : Faites le point et notez les leçons tirées de cette expérience |  | 💡 Vous pouvez en profiter pour noter ou donner une appréciations aux entreprises et autres acteurs du projet et pourquoi pas leur faire un retour à ce sujet pour les aider à s'améliorer. Profitez-en pour leur demander de faire pareil pour vous.
| En attente | Demander l'attestation de non-contestation de la conformité à la mairie |  |  |  | 3 ou 5 mois après le dépôt de la DAACT
| En attente | Réception de l'attestation de non-contestation de la conformité par la mairie |  |  |  | L'attestation est délivrée sous 15 jours calendaires
| En attente | Levée des réserves au titre de la GPA (1 an) |  | 💡 Pensez à demander les quitus pour justifier la levée de chaque réserve
| En attente | Mise en demeure des entreprises n'ayant pas levé leurs réserves avant la fin de la GPA
| En attente | Traiter les demandes de levée de retenue de garantie
| En attente | Levée des réserves au titre de la GBF (2 ans) |  | 💡 Pensez à demander les quitus pour justifier la levée de chaque réserve
| En attente | Transferer le dossier au SAV
| En attente | ⭐️ Faire le bilan financier définitif
| En attente | ⭐️ Faire un REX de l'opération
| En attente | Envoyer le dossier de clôture aux financeurs
| En attente | Clôturer l'opération et l'archiver
BRAVO 🎉 vous êtes arrivé jusqu'à la fin de votre opération ! J'espère que tout s'est bien passé et que cette check-list vous a aidé à mieux anticiper chaque étape de votre projet.
Note on H7: Alexandra Therme: 💡Pour insérer la date du jour faites Ctrl + ;

## 📈 Statistiques
À faire | 0
Urgent | 0
Important | 0
En cours | 0
Fait | 0
En attente | 388
Non concerné | 0
TOTAL | 388

## ⚙️ Légende
Tableau Kanban | Bullet Journal
À faire | .
Urgent | !
Important | !
En cours | /
Fait | X
En attente
Non concerné | nc
Différentes méthodes d'organisation existent, ici je vous propose 2 alternatives pour suivre votre projet :
- la méthode "Kanban" avec des couleurs pour "à faire", "en cours" et "fait"
- et la méthode du "Bullet Journal" adaptée à la prise de note manuscrite
Avec cette dernière méthode vous pouvez imprimer la checklist et la suivre en version papier.