## Aufwandsschätzung
<Projektname> | [9 empty] | Risikofaktoren
| Aufgabe | Optional | Thema | Schätzung |  |  | dmittel | Summe | Bemerkung | Externe Schnittstelle | Neue Technologie | komplizierte Code-Struktur | komplexe Infrastruktur | RF
| Allgemein |  |  | dmin | dnorm | dmax | dmittel | 14.75
| Aufgabe 1 |  | Feature A | 4 | 8 | 12 | 8 | [6 empty] | 1
| Todo 2 |  | Feature A | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 1
| Todo 3 |  | Feature B | 0.75 | 0.75 | 17 | 4.75 | [6 empty] | 1
| Entwicklung |  |  | dmin | dnorm | dmax | dmittel | 36.5
Modul 1
Feature A
| Task 1 |  | Feature A | 5 | 8 | 80 | 25.25 | [6 empty] | 1
| Task 2 |  | Feature A | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Feature B
| Task 1 |  | Feature A | 3 | 5 | 6 | 4.75 | [6 empty] | 1
Modul 2
| Feature X |  | Feature A | 4 | 6 | 6 | 5.5 | [6 empty] | 1
| Feature Y |  | Feature A | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Nicht funktionale Anforderungen (NFA) |  |  | dmin | dnorm | dmax | dmittel | 0
| Design |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | z.B. HTML + CSS |  |  |  |  | 1
| Browserkompatibilität |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | gefordert? Welche Browser? |  |  |  |  | 1
| Antwortzeiten |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Standard (<= 2 Sek) ohne Lasttest, mit Request-Log |  |  |  |  | 1
| Mobile Darstellung |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | gefordert? |  |  |  |  | 1
| Betriebsumgebung |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | notwendig? |  |  |  |  | 1
| Sonstiges |  |  | dmin | dnorm | dmax | dmittel | 0
| Projekt aufsetzen / aktualisieren |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Projekt besteht bereits oder neu? |  |  |  |  | 1
| Technische Kommunikation |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Installation & Support |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Schnittstellen-Test |  | Allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Beispiel: Komplettes Durchbuchen einer Anzeige mit allen beteiligten Systemen (Inkl. SAP, etc.) |  |  |  |  | 1
Zwischensumme Implementierung | [7 empty] | 52 | 7
[10 empty] | Erfahrung Entwickler | Anzahl Entwickler | Nutzer-aufkommen | Parallele Entwicklung
Standard- abweichung: | [7 empty] | 0
Projektfaktor Implementierung | [6 empty] | 1.3 | 16 |  | hoch | 2 bis 3 | gering | gar nicht
Summe Implementierung | [7 empty] | 68 | 9
| Allgemein |  |  | dmin | dnorm | dmax | dmittel | 0
| Projektmanagement |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Analyse und Spezifikation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Qualitätssicherung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Benutzerdokumentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Schulung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Wartung und Support |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nach Aufwand zum vereinbarten Stundensatz |  |  |  |  | 1
Summe Implementierung und Allgemein | [7 empty] | 68 | 9 |  |  | Festpreis
Festpreisaufschlag | [7 empty] | 17 |  |  |  | Ja
Subvention | [7 empty] | 0
Gesamtsumme | [7 empty] | 85 | 11
Note on D2: Torsten Kruse: X eintragen, wenn das Feature optional ist und nicht in die Stundenzahl einberechnet werden soll
Note on Q2: Moritz Pasternack: Berücksichtigung der gesetzten Risikofaktoren
Note on C8: COMINTO: Beinhaltet die Aufwände für: -Initiale Implementierung -Source Dokumentation (z.B. javadoc) *) -Unittests -Bugfixing -analytische Qualitätssicherung (z.B. SonarQube und Trivy) -Berücksichtigung von Benutzerfreundlichkeit *) Sollte ein Feature darüber hinaus gehende Dokumentation erfordern so sollte dieser Aufwand als separater Punkt in der Schätzung auftauchen.
Note on C23: COMINTO: Bei der Schätzung der Aufwände beachten: -Ist ein Design vorgegeben? -Wie hoch sind die optischen Anforderungen? (Anwendung für interne Verwendung oder öffentlcih zugänglich?) -Gibt es besondere Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit? -Wird WCAG Konformität gefordert?
Note on C27: COMINTO: Gibt es spezielle Anforderungen des Kunden an die Betriebsumgebung oder haben wir freie Wahl? Sowohl für interne wie externe Installationen fallen einmalig Aufwände für die Bereitstellung des Systems an. Hier sollte jemand aus dem IT-Betrieb um eine Schätzung gebeten werden. Es muss hinterfragt werden, ob es sich um -einen komplett neuen Server handelt oder -einen Server auf dem bereits Webanwendungen von uns laufen. Aufwand einmalig sollte mindestens 8 Stunden sein. Bei komplexeren Anwendungen, die aus mehr als einem Webserver plus Datenbank bestehen (z.B. Mail, SFTP, Elastic Search, Tesseract, ...) auch deutlich darüber hinaus. Neue Anwendungen sollten soweit möglich immer in Form von Container-Images über entsprechende Registries bereitgestellt und installiert werden.
Note on C30: COMINTO: Der Aufwand den man benötigt ein neues Projekt aufzusetzen bzw. ein vorhandenes Projekt zu aktualisieren. Bei neuen Projekten: (mindestens 8h) -Repo GitLab und Grundstruktur des Projekts, -Jenkins CI, -OWASP Dependency-Check -Lizenzprüfung -SonarQube -Container-Build und Trivy -lokale Entwicklungsumgebung Bei bereits bestehenden Projekten kann es zu Aktualisierungen beispielsweise in den folgenden Bereichen kommen (Aufwand je nach Todos): -Java Version -Spring -Hibernate -Frontendframework (Vaadin, Spring MVC, Angular, Vue, React) -Unit-Testing Framework -Behebung von bekannten technischen Schulden -usw. - drüber nachdenken!
Note on C31: COMINTO: Abstimmung der Entwicklung mit dem -Kunden -Projektleiter -internen / externen Testern.
Note on C32: COMINTO: Hier sollten sowohl die Aufwände für die internen Installationen (Testsysteme) als auch solche für externe Installationen (Betrieb durch uns oder den Kunden) berücksichtigt werden. Zu einer Installation gehört auch immer ein Sunshine/Smoke-Test. Bei der Schätzung wird - soweit nicht anders bekannt - immer davon ausgegangen, dass die Systeme bereits betriebsbereit sind und nur noch die Software installiert werden muss. Als Faustregel für die Installationen mit Kurztest gilt: <Anzahl geplanter Releases> * 2 Stunden
Note on C33: COMINTO: Gemeint sind nicht die Standard Tests während der Entwicklung (Unittests, Integrationstests, Selenium,...) sondern gesonderte Aufwände, wenn Fremdsysteme (wie z.B. SAP, CRM, WWS) beteiligt sind. Beispiel: Unser System legt einen Auftrag in SAP an, welcher mit Hilfe des Kunden fachlich geprüft werden muss.
Note on L36: COMINTO: Hier nicht nur die technische sondern auch die fachliche Erfahrung der Entwickler bewerten. Gerade bei komplexer Businesslogik kann fehlende fachliche Erfahrung in diesem Gebiet zu erhöhten Aufwänden führen! Bei einem Projekt in einem komplett neuen Fachbereich oder mit einer komplett neuen wesentlichen Technologie kann maximal "hoch" verwendet werden, weil es sich um neue Fachlogik bzw. Technologie handelt für die keine "sehr hohe" Erfahrung vorliegt.
Note on B37: COMINTO: Standardabweichung bei gewählter Gewichtung der Schätzausprägungen (Min, Norm, Max)
Note on C41: COMINTO: Organisatorsiches rund um das Projekt. Hier ist mindestens gemeint: -Kommunikation mit dem Kunden -Aufsetzen des Projekts in Jira und Confluence -Sprintplanung und Review Meetings -Abrechnung -Controlling Zu beachten bei der Schätzung: -Anzahl der beteiligten Parteien? Je mehr Parteien desto mehr Kommunikation wird notwendig sein. -Wie gut ist die Spezifikation? Je schlechter desto mehr Kommunikation wird notwendig sein. -Wie komplex ist das Gesamtsystem? Je komplexer desto mehr Kommunikation wird notwendig sein. -kundenspezifischer Erfahrungswert aus früheren Projekten (Kommunikationsbedarf, technisches Verständnis) Grobe Vorgabe: mindestens (!) 10% vom Implementierungsaufwand
Note on C42: COMINTO: Erstellung eines Pflichtenhefts aka Spezifikation, welches es der Entwicklung ermöglicht, eine Schätzung zu erstellen. Vor und während der Erstellung müssen die Anforderungen mit dem Kunden kommuniziert werden. Diese Aufwände sind hier ebenfalls zu berücksichtigen. Basiswert sollte der Ist-Wert sein, der bis zum Zeitpunkt der Schätzung angefallen ist, ggfs. zzgl. Zuschlag für weitere Klärungen, die sich erfahrungsgemäß während der Schätzung und / oder Entwicklung ergeben. Die Aufwände für die Erstellung der Schätzung sind hier ebenfalls zu berücksichtigen. Grobe Vorgabe: mindestens (!) 10% vom Implementierungsauwand bzw. mindestens der bereits angefallene Ist-Aufwand.
Note on C43: COMINTO: Aufwände für Qualitätssicherung, die nicht durch Entwickler durchgeführt wird. Beispiele: manuelle Tests gegen das Testsystem oder Selenium Tests. Auch wenn der Kunde selber für die Qualitätssicherung zuständig ist (sein will), können hier Aufwände anfallen, z.B. für den Support beim Testen, das Bereitstellen von geeigneten Testdaten oder System-Anpassungen, damit Funktionen einfacher oder überhaupt erst getestet werden können. Grobe Vorgabe: -bei explorativen Tests 10% der Implementierung -bei Selenium-Tests 20% der Implementierung -mit Testplan 30% der Implementierung Bei erhöhten Anforderungen an das System kann es auch zu erhöhten Aufwänden in der QS kommen. z.B.: -Sicherheit -Antwortzeit -Last
Note on C44: COMINTO: Aufwände für die Anwenderdokumentation, so dass der Benutzer in die Lage versetzt wird, die Software zu verwenden.
Note on C45: COMINTO: Aufwände für die fachliche Schulung des Auftraggeber, so dass er in die Lage versetzt wird, die Software zu verwenden.
Note on C46: COMINTO: Aufwände für Analyse und Behebung von Betriebsfehlern. Dieser Punkt muss explizit mit dem Kunden geklärt und in das Angebot als separate Position aufgenommen werden. Eine Schätzung ist üblicherweise nicht notwendig. z.B.: -externe Systeme nicht erreichbar -Fehlbedienung durch Benutzer -Änderung der Systemumgebung (neuer Server, andere DB, ...) -Unterstützung des Betreibers der Anwendung sowohl im laufenden Betrieb als auch in der Beratung welche Produktionsumgebung zu wählen ist (z.B. Docker, Kubernetes, Apache, Tomcat, varnish Cache, Mailserver, Loadbalancer, ...) NICHT gemeint sind: -Analyse / Behebung von "echten" Bugs in der Software (die sind oben in der Schätzung enthalten) -Analyse / Implementierung von Change Requests (die müssen gesondert abgerechnet werden)
Note on B51: COMINTO: CIT übernimmt einen Teil der Kosten weil diese anderweitig gegengerechnet werden können. z.B. bei -Entwicklung wiederverwendbarer Software -Investition in neue Technologie -Weiterbildung der Mitarbeiter -Einbindung von Azubis, Praktikanten

## Faktoren
Allg. Einstellungen
Gewichtung der Schätzausprägungen | 2
Risikofaktoren pro Feature
Externe Schnittstelle | 1
Neue Technologie | 1.5
komplizierte Code-Struktur | 0.5
komplexe Infrastruktur | 1
Projektfaktor - Erfahrung Projektteam
sehr wenig | 0.8
wenig | 0.6
durchschnittlich | 0.4
hoch | 0.2
sehr hoch | 0
Projektfaktor - Anzahl Entwickler
Einer | 0
2 bis 3 | 0.1
größer 3 | 0.2
Projektfaktor - Nutzeraufkommen
gering | 0
mittel | 0.1
hoch | 0.3
Faktor Festpreis
Ja | 0.25
Nein | 0
Projektfaktor - Parallele Entwicklung
gar nicht | 0
teilweise | 0.05
vollständig | 0.1
Note on A2: COMINTO: Der Faktor mit dem die NORM Schätzung gewichtet wird. Hintergrund ist, dass der NORM Fall i.d.R. häufiger auftreten wird als der MIN oder der MAX Fall. Eine 4 bedeutet, dass der NORM Fall viermal häufiger auftritt als der MIN oder MAX Fall.
Note on A5: COMINTO: Für die Umsetzung der Aufgabe muss eine externe Schnittstelle eingebunden werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass der Aufwand hier immer sehr viel höher ist, als zunächst angenommen. Gründe dafür können z.B. sein: -mangelhafte Dokumentation -lange Antwortzeiten des Anbieters - etc.
Note on A6: COMINTO: Wird bei der Entwicklung eine neue Technologie eingesetzt mit der der Entwickler noch nicht vertraut ist?
Note on A7: COMINTO: Meint hier speziell die Änderbarkeit des Codes. Wenn man für ein Feature bereits vorhandenen Code anpassen muss, dieser aber nicht ausreichend durch Tests abgesichert ist, steigt das Risiko, dass durch Quereffekte bereits bestehende Funktionalitäten beschädigt oder in Sonderfällen der eigene Code nicht wie erwartet ausgeführt wird. Ebenso zu berücksichtigen: Anpassungen von bisher unbekanntem Fremdcode
Note on A8: COMINTO: Gibt es besondere Hidernisse bei der Entwicklung eines Features? Ist der Code später besonders schwer testbar? Ist die Entwicklungsumgebung problematisch? Beispiele: -Entwicklung einer SAP Schnittstelle (aufwändig testbar) -Entwicklung von Formularen in Access (Abstürze in IDE)
Note on A10: COMINTO: Wie ist die Erfahrung über das Projektteam hinweg? Sind z.B. Azubis und / oder Praktikanten involviert? Ist jemand im Team, der in der speziellen Sprache, Technologie, Anwendungsart noch keine große Erfahrung hat?
Note on A17: COMINTO: Weniger Entwickler heißt auch weniger Reibungsverlust. D.h. weniger interne Kommunikation, Abstimmung, Aufteilung, Feature-Branch Merging, ...
Note on A22: COMINTO: Erhöhtes Nutzeraufkommen birgt stark erhöhte Aufwände. Ab einer gewissen Größe müssen z.B. Lasttests aufgesetzt werden. Ergebnisse dieser müsen analysiert und der Code ggfs. optimiert werden. Dabei ist sowohl die Anzahl der Benutzer als auch die Anzahl der Request je Nutzer ausschlaggebend. Außerdem ist auch die Art der Requests (einfache Daten laden, große Auswertungen fahren, ...) zu beachten.
Note on A23: COMINTO: Wenige Benutzer und wenig Last.
Note on A24: COMINTO: Wenige Benutzer mit hoher Last oder viele Benutzer mit geringer Last.
Note on A25: COMINTO: Viele Benutzer mit hoher Last.
Note on A27: COMINTO: Der Zuschlag für ein Festpreisprojekt.
Note on A31: COMINTO: Es entstehen erhöhte Aufwände durch das Anlegen und Mergen von Modul- / Projekt-Branches.
Note on A32: COMINTO: I.d.R. Entwicklung von nur einem Projekt bezogen auf die Codebasis. Eine sofortige Weiterentwicklung der Anwendung nach GOING LIVE ist nicht geplant. D.h. ggf. Bugfixing und Change Requests werden nicht unmittelbar mit der Weiterentwicklung kollidieren.
Note on A33: COMINTO: Dirkete Weiterentwicklung nach Fertigstellung eines Features im Main Branch. Nur Bugfixes im Branch mit anschl. Merge.
Note on A34: COMINTO: Parallele Entwicklung kompletter Features welche nach der Fertigstellung komplett gemerged oder während der Entwicklung per Feature Toggles abgegrenzt werden müssen.

## Themen
Allgemeine Aufwände werden gesammelt und anteilig in der rechten Spalte auf die Themen verteilt.
Neue Features werden hinzugefügt, indem Zeile 7 nach unten kopiert wird.
Thema | Stunden | Stunden inkl. Projektfaktor Implementierung | Stunden inkl. Allgemein & Projektfaktor Implementierung
Allgemein | 17 | 17
Feature A | 47 | 61 | 77
Feature B | 5 | 7 | 9
Note on D4: Moritz Pasternack: Verteilt Allgemein anteilhaft an alle Features
Note on A5: Moritz Pasternack: Allgemein umfasst alle Aufwände, bei denen "Allgemein" als Thema ausgewählt worden ist und alle allgemeine Aufwände nach "Summe Implementierung" (z.B. "Projektmanagement" und "Qualitätssicherung")