## Plan d'action
Plan d'action
| N: Newsletter | [7 empty] | J-1
Pub | S: Siteweb | [8 empty] | 1 Post par jour | [10 empty] | 1 Post tous les 5 jour
FACEBOOK | FB:Réseaux sociaux | [8 empty] | 1-2 Story | [10 empty] | 1 Story tous les 3 jours
INSTA | W: Wemakeit | [10 empty] | Lu |  | Me |  |  | Sa |  | Lu |  | Me |  |  | Sa |  | Lu |  | Me |  |  | Sa |  | Lu |  | Me |  |  | Sa |  | Lu |  | Me |  |  | Sa |  | Lu |  | Me
|  | Mai |  |  | Juin | [29 empty] | Juillet | [15 empty] | Juillet | [14 empty] | Août
| Détail | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3+
Communiqué de Presse | bar: Juin 9
| Email VIP - lien spécial | Juin 1: ✔; Juin 12: Ne jamais oublier le lien Paramètre Pub: Activer "Déjà à ceux qui suivent notre page"
Newsletter J-5 - VIDEO TEASER | bar: Juin 1
| Contact Famille Email | Juin 2: ✔; Juin 6: Utiliser listes de diffusions
Contact Famille + Proches (VOUS) WhatsApp/SMS (beausejour.ch/famille/) | bar: Juin 3; Juin 24; Juillet 10
Contact Amis Proches (TU) FB / WhatsApp / SMS (beausejour.ch/salut/) | bar: Juin 3; Juin 24; Juillet 10
Contact Amis (TU) FB / WhatsApp / SMS (beausejour.ch/message/) | bar: Juin 4; Juin 25; Juillet 11
Contact Connaissances (VOUS) FB / WhatsApp / SMS (beausejour.ch/message/) | bar: Juin 4; Juin 25; Juillet 11
Lancement Campagne Newsletter | bar: Juin 6
Lancement Campagne FB | bar: Juin 6
Lancement Campagne INSTA | bar: Juin 6
Lancement Campagne LINKEDIN | bar: Juin 9
Lancement Campagne Twitter | bar: Juin 6
Message Equipe Cuisine | bar: Juin 6
Message Equipe Pdj | bar: Juin 6
Message Office du tourisme - Sponsors | bar: Juin 14
Youtube - Publier | bar: Juin 6
Téléphoner Familles | bar: Juin 11 to Juin 13
Téléphoner amis | bar: Juin 11 to Juin 13
KeepPosted FB, INSTA, LINKEDIN, TWITTER HBS | bar: Juin 6 to Juin 10; Juin 12; Juin 14; Juin 16; Juin 19; Juin 22; Juin 25; Juin 28 to Juin 29; Juillet 2 to Juillet 3; Juillet 6 to Juillet 7; Juillet 10 to Juillet 13
KeepPosted FB VC | bar: Juin 6; Juin 12; Juin 19; Juin 25; Juillet 2; Juillet 7; Juillet 12 to Juillet 13
Milestones | bar: Juin 8; Juin 12; Juin 20; Juin 30; Juillet 9; Juillet 16
KeepPosted Newsletter | bar: Juin 16; Juin 27; Juillet 9
| News Wemakeit | Juin 6: ✔; Juin 10: ✔; Juillet 24: News: = Milestones, vidéo sympathique
Boost Wemakeit - Facebook | bar: Juin 24
Boosted Posts FB-INSTA | bar: Juin 13; Juin 20; Juillet 9
Boost Wemakeit - Newsletter | bar: Juillet 1
| Rmerciements VIPs | Juin 5: Soir du 5 ou matin du 6
Remerciements si pas réussi
Remerciements si réussi | bar: Juillet 17 to Juillet 20
Mailing cadeau + infos | bar: Juillet 18 to Juillet 22
Préparation cadeau | bar: Juillet 21 to Août 3+
| Détail | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3+
Post 1 | Vidéo Présentation Projet | bar: 6
Post 2 | Vidéo Ambassadeurs Clients - Teaser | bar: 8
Post 3 | Vidéo Ambassadeurs STARS - Teaser Court | bar: 10
Post 4 | 2 Nouvelle Contrepartie | bar: 9
Post 2 | Vidéo Ambassadeurs Clients | 11: FB, S
Post 5 | Photo accélérée Baignoire 1 et 2 | bar: 12
Post 3 | Vidéo Ambassadeurs STARS - Teaser Long | 13: FB, S
Post 6 | Photo accélérée cuisine | bar: 13
Post 7 | 3 Nouvelle Contrepartie | 12: W, FB
Post 8 | Photo ralenti Brique | 12: FB; 19: Milestones sur FB
Post 9 | Vidéo de nous | 13: W, FB
Post 10 | Photo Famille ( Louis avec marteau) | 14: W, FB
Post 11 | Vidéo Chauderon | 15: W, FB
Post 12 | Vidéo : Présenter les contreparties oralement | bar: 16
Post 13 | Post idée cadeau : Bon cadeau | 17: W, FB, N
Post 14 | 1 Nouvelles Contreparties | 17: W, FB
Post 3 | Vidéo Ambassadeurs STARS - Individuelles | 17: FB, S; 20: FB, S; 23: FB, S; 26: FB, S; 29: FB, S; 2: FB, S; 5: FB, S; 8: FB, S
… | 2 Nouvelles Contreparties | 22: W, FB
| Nouvelle Contrepartie | 23: W, FB
| 2 Nouvelles Contreparties | 27: W, FB
| Nouvelle Contrepartie | 29: W, FB
| 5 Nouvelles Contreparties | 19: Milestone Video au 100%; 5: W, FB
| 3Nouvelles Contreparties | 7: W, FB
| 2 Nouvelles Contreparties | 10: W, FB
| Nouvelle Contrepartie | 11: W, FB
| Nouvelle Contrepartie | 12: W, FB