## Sommaire
PULSA - Sommaire de ce kit pour planifier son projet.
1. Commençons par un peu de rappels !
2. Voici comment l'utiliser étape par étape.
Complétez le nom du projet, son pilote et la date de début.
Saisissez ensuite les jalons de votre projet.
Pour cela, utilisez les blocs oranges.
Détaillez chacune des tâches / activités.
Au sein de chacun des blocs, détaillez les activités pour parvenir au jalon.
Assosiez-y un responsable.
Et également une date de début ainsi qu'un durée.
Vous pouvez y ajouter un commentaire si nécessaire.
Visualisez la planification du projet sur la partie graphique de droite.
Vous pouvez égaleent choisir le numéro de la première semaine affichée en utilisant la case dédiée.
Mettez à jour la progression de chacune des activités.
Renseignez la progression par tâche / activité en utilisant la colonne dédiée.
Cela va calculer automatiquement l'avancement de chacun des blocs.
Et le graphique va se mettrre à jour avec le code couleur suivant :
Orange = partie réalisée
Bleu = partie restante
Suivez et animez la performance du projet régulièrement.
Bonne utilisation de ce kit !
3. Envie d'aller plus loin ?
https://pulsa-conseil.fr/la-newsletter/ |  |  |  | https://pulsa-conseil.fr/blog/
4. Et pour échanger avec l'équipe c'est ici.
https://www.linkedin.com/in/valentin-pesselier/
valentin.pesselier@pulsa-conseil.fr

## Diagramme de Gantt
PULSA - Diagramme de Gantt.
Nom du projet
Affichage de la semaine de lancement
| Pilote du projet | Valentin
| Date de début | 2024-01-01 |  | Semaine numéro : |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2024-03-22 | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23
| Date de fin prévue | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03
 | time axis 2024-01-01 to 2024-06-09
Dénomination | Tâche / Activité | Responsable | Commentaires | Début | Durée | Deadline | Progression | time axis 2024-01-01 to 2024-06-09
1 | Bloc 1 | [5 empty] | 81%
1.0 | Tâche 1 |  |  | 2024-01-03 | 3 | 2024-01-05 | 90%
1.1 | Tâche 2 |  |  | 2024-01-08 | 7 | 2024-01-16 | 100%
1.2 | Tâche 3 |  |  | 2024-01-09 | 4 | 2024-01-12 | 80%
1.3 | Tâche 4 |  |  | 2024-01-12 | 4 | 2024-01-17 | 60%
1.4 | Tâche 5 |  |  | 2024-01-18 | 8 | 2024-01-29 | 75%
2 | Bloc 2 | [5 empty] | 59.17%
2.1 | Tâche 1 |  |  | 2024-01-16 | 7 | 2024-01-24 | 60%
2.2 | Tâche 2 |  |  | 2024-01-30 | 4 | 2024-02-02 | 85%
2.3 | Tâche 3 |  |  | 2024-02-01 | 3 | 2024-02-05 | 50%
2.4 | Tâche 4 |  |  | 2024-02-05 | 11 | 2024-02-19 | 90%
2.5 | Tâche 5 |  |  | 2024-02-14 | 2 | 2024-02-15 | 30%
2.6 | Tâche 6 |  |  | 2024-02-15 | 4 | 2024-02-20 | 40%
3 | Bloc 3 | [5 empty] | 90%
3.1 | Tâche 1 |  |  | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-22 | 90%
3.2 | Tâche 2 |  |  | 2024-02-23 | 7 | 2024-03-04 | 90%
3.3 | Tâche 3 |  |  | 2024-02-26 | 11 | 2024-03-11 | 90%
3.4 | Tâche 4 |  |  | 2024-03-01 | 3 | 2024-03-05 | 90%
3.5 | Tâche 5 |  |  | 2024-03-05 | 2 | 2024-03-06 | 90%
4 | Bloc 4 | [5 empty] | 5%
4.1 | Tâche 1 |  |  | 2024-03-13 | 5 | 2024-03-19 | 40%
4.2 | Tâche 2 |  |  | 2024-03-18 | 12 | 2024-04-02 | 15%
4.3 | Tâche 3 |  |  | 2024-03-25 | 21 | 2024-04-22 | 30%
4.4 | Tâche 4 |  |  | 2024-04-26 | 17 | 2024-05-20 | 0%
4.5 | Tâche 5 |  |  | 2024-04-29 | 2 | 2024-04-30 | 0%
4.6 | Tâche 6 |  |  | 2024-03-25 | 7 | 2024-04-02 | 70%
4.7 | Tâche 7 | [5 empty] | 0%
4.8 | Tâche 8 | [5 empty] | 0%
4.9 | Tâche 9 | [5 empty] | 0%
4.10 | Tâche 10 | [5 empty] | 0%
4.11 | Tâche 11 | [5 empty] | 0%
4.12 | Tâche 12 | [5 empty] | 0%
4.13 | Tâche 13 | [5 empty] | 0%
4.14 | Tâche 14 | [5 empty] | 0%
4.15 | Tâche 15 | [5 empty] | 0%
4.16 | Tâche 16 | [5 empty] | 0%
4.17 | Tâche 17 | [5 empty] | 0%
4.18 | Tâche 18 | [5 empty] | 0%
4.19 | Tâche 19 | [5 empty] | 0%
4.20 | Tâche 20 | [5 empty] | 0%
4.21 | Tâche 21 | [5 empty] | 0%
4.22 | Tâche 22 | [5 empty] | 0%
4.23 | Tâche 23 | [5 empty] | 0%
4.24 | Tâche 24 | [5 empty] | 0%
4.25 | Tâche 25 | [5 empty] | 0%
4.26 | Tâche 26 | [5 empty] | 0%
4.27 | Tâche 27 | [5 empty] | 0%
4.28 | Tâche 28 | [5 empty] | 0%
4.29 | Tâche 29 | [5 empty] | 0%
4.30 | Tâche 30 | [5 empty] | 0%
4.31 | Tâche 31 | [5 empty] | 0%
4.32 | Tâche 32 | [5 empty] | 0%
4.33 | Tâche 33 | [5 empty] | 0%
4.34 | Tâche 34 | [5 empty] | 0%
4.35 | Tâche 35 | [5 empty] | 0%
4.36 | Tâche 36 | [5 empty] | 0%
4.37 | Tâche 37 | [5 empty] | 0%
4.38 | Tâche 38 | [5 empty] | 0%
4.39 | Tâche 39 | [5 empty] | 0%
4.40 | Tâche 40 | [5 empty] | 0%
4.41 | Tâche 41 | [5 empty] | 0%
4.42 | Tâche 42 | [5 empty] | 0%
4.43 | Tâche 43 | [5 empty] | 0%
4.44 | Tâche 44 | [5 empty] | 0%
4.45 | Tâche 45 | [5 empty] | 0%
4.46 | Tâche 46 | [5 empty] | 0%
4.47 | Tâche 47 | [5 empty] | 0%
4.48 | Tâche 48 | [5 empty] | 0%
4.49 | Tâche 49 | [5 empty] | 0%
4.50 | Tâche 50 | [5 empty] | 0%
4.51 | Tâche 51 | [5 empty] | 0%
4.52 | Tâche 52 | [5 empty] | 0%
4.53 | Tâche 53 | [5 empty] | 0%
4.54 | Tâche 54 | [5 empty] | 0%
4.55 | Tâche 55 | [5 empty] | 0%
4.56 | Tâche 56 | [5 empty] | 0%