## Vorlage Beispiel
Projektplan Hausumbau – Beispiel-Vorlage
Aufgabe | Zuständig (Name / Firma) | Termin (KW / Datum) | Status | Absprache vor dem Termin durchgeführt | Rücksprache nach dem Termin durchgeführt | Notizen / Absprachen
Elektrik planen | Elektro Blitz | KW 34 | erledigt | ja - Kapazitäten sind da, Planung kann wie geplant starten | ja - Planung erledigt, keine Schwierigkeiten | Anzahl Steckdosen, Lichtschalter, Sicherungen vorab klären
Elektrik ausführen | Elektro Blitz | KW 35 | erledigt | ja - Termin kann gehalten werden trotz Krankheit eines Mitarbeiters | ja - 4 Steckdosen wurden nach spontaner Absprache noch nachbestellt, ansonsten alles nach Plan | Rücksprache zur Platzierung vor Ausführung
Wanddurchbruch vorbereiten | Statiker | KW 36 | in Arbeit | ja - kommt am Di 15:00 vorbei zur Besichtgung |  | Statiker beauftragen
Wanddurchbruch vorbereiten | Statiker | KW 37 | offen |  |  | Tragende Wand? Genehmigung prüfen
Wanddurchbruch vorbereiten | Statiker | KW 37 | offen |  |  | Freigabe Statiker einholen
Wanddurchbruch durchführen | Bauunternehmen Heinzelmann | KW 38 | offen |  |  | Kontrolle durch Statiker wenn fertig
Fenster bestellen | Fensterbau Durchblick | KW 36 | in Arbeit | ja - Lieferzeit aktuell länger, klärt das intern und meldet sich morgen zum möglichen Liefertermin |  | Lieferzeit anscheinend 4 Wochen – Bestätigung einholen
Fenster einbauen | Fensterbau Durchblick | KW 40 | offen |  |  | Koordination mit Bodenleger beachten
Kellerdeckendämmung | Dämmtechnik Wollwarm | KW 40 | offen |  |  | Absprache mit Energieberater zur Materialwahl
Pufferzeit vor Innenausbau |  | KW 41 | offen |  |  | falls sich Arbeiten verzögern kann diese Woche genutzt werden bevor der Boden verlegt wird
Fußböden verlegen | Bodenleger Holzmann | KW 42 | offen |  |  | Erst nach Fenster & Elektrik – Termin abstimmen
Malerarbeiten | Malerbetrieb Weiß | KW 43 | offen |  |  | Räume müssen leer & sauber sein – evtl. Farbkonzept planen
Pufferzeit vor Umzug |  | KW 44 | offen |  |  | falls sich Arbeiten verzögern, alles fertig machen vor Umzug
Umzug organisieren | Spedition Schnellumzug | KW 45 | offen |  |  | Adressänderung, Nachsendeauftrag, Umzugshelfer rechtzeitig koordinieren

## Vorlage leer
Projektplan Hausumbau – Beispiel-Vorlage
Aufgabe | Zuständig (Name / Firma) | Termin (KW / Datum) | Status | Absprache vor dem Termin durchgeführt | Rücksprache nach dem Termin durchgeführt | Notizen / Absprachen